## CONTROL_COMPROMISOS
[5 empty] | Total Selección: |  |  | PROMEDIO ATRASO (DÍAS) | 5211.25
| 2026-07-29 |  |  |  | 10
E. P. | COMPROMISO | RESPONSABLE | Organización | Tema | FECHA COMPROMISO | FECHA CUMPLIMIENTO | MINUTA ASOCIADA | ATRASO (DÍAS) | ESTADO | OBSERVACIONES | Documentos Asociados.
1 | Configurar “Comisión de Evaluación de Prórroga”. | Jorge Carabantes | Digedep |  | 2007-06-05 | 2007-06-11 | Acta 1 | 6 | OK
| Indagar acerca de la posibilidad de realizar un nuevo contrato a través de un "trato directo" con Insico. | Karima Yarmuch | Asesoría Jurídica |  | 2007-07-18 |  | MIR_Prórroga_005 | 6951 | PENDIENTE
| Desplegar las alternativas o estrategias posibles a seguir en pro de la continuidad del servicio | Sergio Mollo | SS M Central |  | 2007-07-25 |  | MIR_Prórroga_005 | 6944 | PENDIENTE
| Verificar factibilidad de reponer equipamiento de Insico con recursos propios. Comprometer fechas y eventuales emrpesas proveedoras. | Claudio Pavez | Fonasa |  | 2007-07-25 |  | MIR_Prórroga_006 | 6944 | PENDIENTE
| Estimar el costo de la licencias. Instalación y configuración de la bases de datos oracle en uso actualmente en el SIRH | Erwin Castillo | Minsal |  | 2007-07-25 |  | MIR_Prórroga_006 | 6944 | PENDIENTE
| Sondear la factibilidad de prorrogar nuevamente con Insico, previamnete validación de Edo. Alvarez. | Karima Yarmuch | Minsal |  | 2007-07-25 |  | MIR_Prórroga_006 | 6944 | PENDIENTE
| Desarrollar pefiles del equipo técnico que deberán explotar el SIRH | Erwin Castillo /Jorge Lara | Minsal |  | 2007-07-27 |  | MIR_Prórroga_006 | 6942 | PENDIENTE
| Solciitar traspaso a Insico de la entrega del SIRH en su última versión | Cecilia Digmann | Minsal |  | 2007-07-19 |  | MIR_Prórroga_006 | 6950 | PENDIENTE
| Solicitar a Enrique Corbalán pauta a seguir para realiza rne buenas condiciones la enrega del SW | Felipe Tamayo | Minsal |  | 2007-07-25 |  | MIR_Prórroga_006 | 6944 | PENDIENTE
| Visitar CORFO, Ministerio Público y empresas de mercado | Tomás Armijo - FT | Minsal |  | 2007-10-18 |  | MIR_Prórroga_011 | 6859 | PENDIENTE | El objetivo es verificar un modelo de pago que no atente contra la presentación de oferentes. Cómo pagan las licencias, por módulo?
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
[8 empty] | FALTA COMPROMISO | PENDIENTE
Formulas:
ATRASO (DÍAS) = IF(ISBLANK([FECHA COMPROMISO]),"FALTA COMPROMISO",IF(AND(ISBLANK([FECHA CUMPLIMIENTO]),[FECHA COMPROMISO]>=TODAY()),0,IF(AND(ISBLANK([FECHA CUMPLIMIENTO]),[FECHA COMPROMISO]<TODAY()),TODAY()-[FECHA COMPROMISO],[FECHA CUMPLIMIENTO]-[FECHA COMPROMISO])))
ESTADO = IF(AND(ISBLANK([FECHA CUMPLIMIENTO]),[FECHA COMPROMISO]>=TODAY()),"EN CURSO",IF(AND(ISBLANK([FECHA CUMPLIMIENTO]),[FECHA COMPROMISO]<TODAY()),"PENDIENTE","OK"))